PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2014

1. Tên đề tài

“Thực trạng và biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Thái Nguyên về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”

2. Phân loại

Mã số: 50301

3. Tính cấp thiết

Trước yêu cầu bức thiết của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng ta nhận thức sâu sắc và thể hiện rõ quan điểm về phát triển kinh tế độc lập tự chủ, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, sự biến đổi khôn lường của tình hình thế giới và khu vực, trong đó đáng chú ý là những vấn đề ở Biển Đông đã đặt ra nhiều nội dung mới liên quan đến vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt ra là phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt.

Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã khẳng định một chân lý trường tồn: dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Chân lý đó đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc, đồng thời là một quy luật nội tại của quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Biên giới, chủ quyền lãnh thổ, độc lập, tự do... là những phạm trù rất thiêng liêng, gắn liền với khái niệm Tổ quốc trong mỗi con dân đất Việt. Trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, “biên cương” là nơi địa đầu, là phên dậu của Tổ quốc, là tài sản vô giá của cả dân tộc, lớp lớp các thế hệ cha ông phải đổ bao xương máu mới có được, mọi người đều phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ vẹn toàn. Biên giới quốc gia (BGQG) là bất khả xâm phạm, mỗi người Việt Nam phải biết giữ gìn, bảo vệ. Trong quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biên giới quốc gia (kể cả biên giới đất liền và biên giới biển) có nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn, là nơi địa đầu - cửa ngõ của Tổ quốc, địa bàn chiến lược cả về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại. Biên giới quốc gia là thiêng liêng, gắn liền với giá trị của độc lập, tự do của dân tộc, đất nước, “dù có phải đốt sạch dãy Trường Sơn, chúng ta cũng phải giành cho được độc lập”. Để có được độc lập, tự do, trước hết chúng ta phải giành được chủ quyền, lãnh thổ, với một đường biên giới rõ ràng. Đối với miền núi biên giới, Người chỉ rõ “Miền núi chiếm 2 phần ba tổng số diện tích nước ta... Miền núi có tài nguyên rất phong phú, có nhiều khả năng để mở mang nông nghiệp và công nghiệp. Những điểm đó nói rõ rằng miền núi có một địa vị cực kỳ quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng của nước ta".

Xuất phát từ yêu cầu tất yếu khách quan của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, ngày 19 tháng 11 năm 1958 Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số: 58/NQ-TW và ngày 03 tháng 3 năm 1959 Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số: 100/TTG  thống nhất các đơn vị bộ đội đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị công an biên phòng, cảnh sát vũ trang tổ chức thành một lực lượng thống nhất chuyên trách đảm nhiệm công tác biên phòng và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ở nội địa, lấy tên là Công an nhân dân Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng.

Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chủ yếu cho các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Tại đây có khoảng 40% (4.000) sinh viên là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi về trường học tập. Vì vậy, vấn đề nâng cao nhận thức chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Sư phạm là vấn đề cấp bách, góp phần tuyên truyền và bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”

4. Mục tiêu

- Phát hiện thực trạng nhận thức của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Xác định được những nguyên nhân ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Đề xuất được biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

5. Nội dung chính

- Xây dựng khung lý thuyết về nhận thức, nhận thức của sinh viên.

- Khảo sát thực trạng nhận thức cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

6. Thời gian nghiên cứu dự kiến (yêu cầu chi tiết và phù hợp với từng nội dung đã dự kiến)

| STT | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Viết đề cương và chuẩn bị tài liệu | Đề cương và các tài liệu cần thiết | 01/2014 |
|  | Thu thập và đọc các tài liệu liên quan đến đề tài nhằm nắm bắt các kết quả và công cụ liên quan đến đề tài. | Bản báo cáo kết quả đã tìm hiểu | 02- 03/2014 |
|  | Nghiên cứu thực trạng nhận thức của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. | Kết quả nghiên cứu thực trạng | 04- 10/2014 |
|  | Nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. | Kết quả nghiên cứu thực trạng | 07- 10/2014 |
|  | Viết bài báo và gửi đăng kết quả | 01 bài báo | 11- 12/2014 |
|  | Tổ chức cho sinh viên dân tộc thiểu số tham quan cột cờ Lũng Cú – Tỉnh Hà Giang. | Thực tế | 01- 06/2015 |
|  | Xuất phát từ thực trạng, nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. | Hệ thống giải pháp | 07 -10/2015 |
|  | Viết bài báo và gửi đăng kết quả | 01 bài báo trên tạp chí hoặc báo cáo hội nghị | 11/2015 |
|  | Biên soạn tài liệu hướng dẫn cho cán bộ Phòng CT HSSV làm công tác sinh hoạt chính trị cho sinh viên. | Bản thảo cuốn cẩm nang | 01- 12/ 2015 |
|  | Hoàn thiện đề tài và viết báo cáo tổng kết đề tài | Báo cáo khoa học | 12/2015 |

7. Nhu cầu kinh phí dự kiến (yêu cầu chi tiết và phù hợp với từng nội dung đã dự kiến)

295.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn)

8. Kết quả dự kiến (yêu cầu chi tiết và phù hợp với từng nội dung đã dự kiến)

8.1. Sản phẩm khoa học

- Số bài báo khoa học cấp quốc gia: 	        ......02......

- Số lượng sách TK xuất bản: 		          ....01…..

8.2. Sản phẩm đào tạo

- Số lượng đề tài SV NCKH:			.....01......

- Số lượng khoá luận tốt nghiệp đại học:	.....01.....

8.3. Sản phẩm ứng dụng:

- Tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, giảng viên – cố vấn học tập, cán bộ Phòng CT HSSV trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho SV dân tộc thiểu số.

- Học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục Chính trị, Lịch sử, Địa lý.

8. Kết quả dự kiến

- Đánh giá đúng thực trạng nhận thức của sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Đưa ra biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN về vấn đề chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên nói chung và sinh viên dân tộc thiểu số về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

- Cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, cán bộ Phòng CT HSSV về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 1 năm 2013

Cá nhân đề xuất

TS. Nguyễn Hữu Toàn