## ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  CƠ SỞ

| 1. TÊN ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển - Chi nhánh Thái Nguyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự Xã hội Giáo Kỹ Nông Y Môi X X nhiên Nhân văn dục thuật Lâm - Ngư Dược trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản Ứng dụng Triển khai |  |  |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 12 tháng Từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ Tên cơ quan: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD Địa chỉ: Xã Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại : 0280.3647.685 Fax: 0280.3647.684 E-mail: tueba.university@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên : Hà Thị Thanh Hoa Học vị, chức danh KH: Thạc sỹ Chức vụ: Trưởng BM Địa chỉ CQ: Xã Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên Địa chỉ NR: Điện thoại CQ: 0280.3647.790 Điện thoại NR : Điện thoại di động: 0949330585 Fax: E-mail: hoalong07@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ và tên |  |  | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  | Chữ ký |
| 1. Hà Thị Thanh Hoa 2. Dương Thị Thuý Hương |  |  | BM. QTDNCN BM. PTKD |  |  | Chủ nhiệm đề tài Tham gia |  |  |  |  |  |  |
| # 9. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay rất sôi động, đặc biệt là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) với hơn 80 ngân hàng tham gia phát hành loại thẻ này bao gồm các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng TMCP, ngân hàng liên doanh và các chi nhánh ngân hàng nưcớ ngoài. Với dân số gần 90 triệu người và cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam được coi là thị trường tiềm năng cho sự phát triển của dịch vụ hiện đại này. Vì vậy sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng tất yếu sẽ diễn ra nhằm thu hút các khách hàng mục tiêu về với ngân hàng mình. Do đó, để nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị phần, việc nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ thẻ ATM là vấn đề quan trọng cần phải được quan tâm đúng mức. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Đo lường được chất lượng các dịch vụ thẻ ATM của BIDV hiện nay. - Nhận biết được một cách rõ ràng những ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng các dịch vụ thẻ ATM mà ngân hàng đang cung cấp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu: dựa trên nguồn thông tin sơ cấp và thứ cấp thu thập được từ những tài liệu nghiên cứu trước đây. - Phương pháp điều tra khảo sát: Quan sát, phát phiếu điều tra. - Sử dụng mô hình SERQUALs đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ATM của BIDV Thái Nguyên. - Phạm vi nghiên cứu: - Thời gian: từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013 - Không gian: BIDV Thái Nguyên. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu |  |  | Sản phẩm phải đạt |  |  | Thời gian |  |  | Người thực hiện |  |
| 1 |  | Xây dựng đề cương nghiên cứu |  |  | Đề cương chi tiết |  |  | 02/2013 – 03/2013 |  |  | Đ/c Hoa |  |
| 2 |  | Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu |  |  | Bản tổng hợp thông tin, tài liệu |  |  | 03/2013 – 05/2013 |  |  | Nhóm nghiên cứu |  |
| 3 |  | Phân tích, xử lý các thông tin, tài liệu và điều tra bổ sung |  |  | Bản tổng hợp thông tin, tài liệu |  |  | 05/2013 – 06/2013 |  |  | Đ/c Hương |  |
| 4 |  | Viết báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu |  |  | Báo cáo dự thảo |  |  | 06/2013 – 010/2013 |  |  | Hoa |  |
| 5 |  | Chỉnh sửa báo cáo |  |  | Báo cáo hoàn chỉnh |  |  | 10/2013 – 11/2013 |  |  | Hương |  |
| 6 |  | Hoàn thiện bài báo cáo bằng powerpoint và bài báo về kết quả nghiên cứu |  |  | Báo cáo và bài báo về kết quả nghiên cứu |  |  | 12/2013 |  |  | Nhóm nghiên cứu |  |
| # 13. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG - Loại sản phẩm Mẫu Vật liệu Thiết bị máy móc Dây chuyền công nghệ Giống cây trồng Giống gia súc Qui trình công nghệ Phương pháp Tiêu chuẩn Qui phạm Sơ đồ Báo cáo phân tích Tài liệu dự báo Đề án Luận chứng kinh tế Chương trình máy tính Bản kiến nghị Sản phẩm khác : Đăng 01 bài báo trên Tạp chí. - Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng) BIDV Thái Nguyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: 5.000.000 đồng Trong đó: Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ: 5.000.000 đồng Các nguồn kinh phí khác: (cơ sở hỗ trợ, tài trợ của cá nhân, tổ chức ...): Dự trù kinh phí theo các mục chi (Thuê khoán chuyên môn; Nguyên vật liệu, năng lượng; Thiết bị máy móc; Chi khác) - Thuê điều tra thu thập thông tin tài liệu: 2.000.000 đồng - Phân tích, đánh giá thông tin: 1.500.000 đồng - Hội thảo về xây dựng kế hoạch 500.000 đồng - In ấn báo cáo : 1.000.000 đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày tháng năm … Ngày 20 tháng 12 năm 2010 Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài (Ký tên, đóng dấu) (Họ và tên, ký) Hà Thị Thanh Hoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |